重庆市“无废城市”建设试点工作领导小组办公室

渝无废办〔2020〕2号

关于开展重庆市“无废城市细胞”

创建活动的通知

有关区政府（管委会）、市级有关部门、有关单位：

为推进“无废城市细胞”建设，营造“无废城市”共建共享氛围，彰显“无废文化”魅力，按照《重庆市（主城区）“无废城市”建设试点实施方案》（渝无废组〔2019〕1号）要求，现将重庆市“无废城市细胞”创建有关事项通知如下：

一、参评类型及数量

（一）评选对象

“城市细胞”是指社会生活的各个组成单元，主要包括中小学校、小区、公园、商圈、饭店、景区、机关等，其归口管理部门分别为市教委、市住房城乡建委、市城市管理局、市商务委、市商务委、市文化旅游委和市机关事务局等。

（二）创建类型及数量

“无废城市细胞”分为区级和市级。市级评估标准见《重庆市“无废城市细胞”评价标准》（附件1-7，简称《评价标准》），区级评选可参考本评价标准。2020年创建活动中，除高新区和渝中区外，每个区（管委会）创建区级“无废城市细胞”数量不少于50个；市级共评选“无废城市细胞”约100个，具体情况见附件8。

鼓励各区（管委会）结合区域特色，创建更多数量或更多类别的“无废城市细胞”（如“无废机场”、“无废医院”、“无废菜市场”等）。

二、创建程序

（一）城市细胞创建

各区（管委会）归口管理部门组织指导“城市细胞”积极参与创建工作。参评单位对照《评价标准》，逐一落实，完成各项目标任务，同时注意收集有关工作情况的主、客观评价依据，以备评估。

（二）申报

参评单位创建取得成效后，填写《重庆市“无废城市细胞”评估申请表》（附件9），向区级归口管理部门提出评估申请，同时抄送至区生态环境部门。

（三）区级命名

收到评估申请后，各区（管委会）归口管理部门联合生态环境部门对申报单位进行评估。评估通过验收后，由各区（管委会）归口管理部门联合生态环境部门对其命名（如“沙坪坝区无废学校”，其余细胞按同样格式命名）。

（四）市级命名

各区（管委会）归口管理部门择优向市级归口管理部门上报一批区级“无废城市细胞”参与市级“无废城市细胞”评选（市级机关部门可直接参与市级“无废机关”创建评选）。市级归口管理部门联合市生态环境局对参评的“无废城市细胞”（含参评市级机关部门）进行评估，评审结果公示后，对市级“无废城市细胞”联合发文命名。

三、工作进度安排

原则上每年9月30日前完成“无废城市细胞”创建工作。其中，2020年创建活动中，各区（管委会）在7月15日前完成区级“无废城市细胞”验收命名；在8月15日前完成市级“无废城市细胞”申报；市级有关部门应在9月30前完成市级“无废城市细胞”验收命名。

四、相关要求

（一）归口管理部门要积极组织“城市细胞”参与“无废城市”建设、“无废文化”宣传，通过“无废城市细胞”创建让人民群众了解“无废城市”的概念、做法并有获得感，从而主动参与、积极践行。

（二）各区（管委会）要落实资金保障，确保各类“无废城市细胞”创建工作顺利推进。同时，要及时发掘“无废城市细胞”创建工作中的特色、亮点，并加大宣传力度，发挥创建工作的带动引领作用。

五、联系人及联系方式

联系人：周炼川；联系电话88521757；传真88521912；

邮箱：cqswfb@163.com。

附件：1.《重庆市“无废学校”评价标准》

2.《重庆市“无废小区”评价标准》

3《重庆市“无废公园”评价标准》

4.《重庆市“无废商圈”评价标准》

5.《重庆市“无废饭店”评价标准》

6《重庆市“无废景区”评价标准》

7.《重庆市“无废机关”评价标准》

8.市级“无废城市细胞”创建数量

9.《重庆市“无废XX”申报表》

重庆市“无废城市”建设试点工作领导小组办公室

（重庆市生态环境局代章）

2020年4月10日

附件1

重庆市“无废学校”评价标准

总分:

| 项目 |  | 评价内容 | 评价方式 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A组织管理20分 | A1（14分）环境管理体系 | 成立“无废学校”创建领导小组和管理组织机构，明确职责，责任落实到人（4分）。 | 档案文件、会议记录等 |  |
|  |  | 学期或学年工作计划中有明确的“无废城市”相关环境教育内容（7分）。 | 教学计划 |  |
|  |  | 主要负责人定期听取工作进度并解决工作中遇到的问题（3分）。 | 会议记录 |  |
|  | A2(6分）信息公开 | 在全校范围发布“无废学校”运行管理组织机构信息（3分）。 | 图片及调查座谈等 |  |
|  |  | 设置有环境问题建议的渠道，对环境管理提出的意见、建议及时有回应有落实（3分）。 | 意见记录、答复记录 |  |
| B校园环境 12分 | B1(12分）环境卫生 | 校园整体环境干净整洁，无卫生死角，公共区域无垃圾堆积（3分）；无生活污水进雨水管网的现象（3分）；厕所干净无异味（3分）。 | 现场查看 |  |
|  |  | 校园内教学楼、办公室、学生宿舍、食堂等场所合理设置足够的生活垃圾分类收集容器（3分）。 | 现场查看 |  |
| C 固废管理 28分 | C1(6分）办公室 | 教师推广使用电子文件，实行绿色办公（3分）。 | 现场查看 |  |
|  |  | 教职工自备水杯，减少一次性纸杯使用（3分）。 | 现场查看 |  |
|  | C2(8分）食堂 | 教职工、学生积极践行“光盘行动”（3分）。 | 现场查看、座谈 |  |
|  |  | 不提供一次性餐具（3分）。 | 现场查看 |  |
|  |  | 餐厨垃圾进行资源化利用或委托第三方清运处理（2分）。 | 现场查看、座谈 |  |
|  | C3(9分）教室 | 禁止使用塑料书皮包书，鼓励引导使用废旧报纸、牛皮纸等包书皮（3分）；使用可循环利用文具（3分）；学生自带水杯，不提供一次性纸杯（3分）。 | 现场查看 |  |
|  | C4(5分）废弃物管理 | 在教学等环节产生的有毒有害实验室废物，委托有危险废物经营资质单位处置（3分）；校园防虫、绿化等环节产生的危险化学品废弃物，按照有害垃圾分类存放于密闭容器，摆放位置合理并及时清运（2分）。 | 现场查看，图片、影像等 |  |
| D主题活动 10分 | D1(10分)社区活动 | 学校与所在社区建立良好共建关系，师生、家长走进社区，参加社区的生态环境保护活动，促进社区改善环境(5分)。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |
|  |  | 学校组织师生环保志愿者队伍，向居民宣传环保知识(5分)。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |
| E宣传和文化渲染 21分 | E1(12分)宣传教育 | 校内有“无废城市”宣传栏(3分)；图书馆有环保宣传书籍、报刊杂志(3分)；广播站有“无废城市”主题内容播出3次以上(3分)。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |
|  |  | 每年校园黑板报或宣传窗至少有2期“无废城市”内容刊出(3分)。 | 现场查看，图片、影像等 |  |
|  | E2(9分)环保活动 | 每学年组织以“无废城市”为主题的征文或演讲等活动1次以上(3分)；每学年开展以“无废学校”或生态文明建设为主题的实践活动1次及以上(3分)；鼓励学生成立环保社团或兴趣小组，开展相关活动(3分)。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |
| F教学 9分 | F1（5分）教学内容 | 每年有2个以上“无废城市”、“无废学校”相关的教学精品课件（5分）。 | 现场查看，图片、影像等 |  |
|  | F2（4分）教学形式 | 每年“无废城市”相关内容教学时长不少于2课时（4分）。 | 现场查看，图片、影像等 |  |
| G附加分10分 | G1（4分）命名表彰 | 获得过国家级、市级命名表彰的学校，如绿色学校、文明学校等（4分）。 | 相关命名表彰文件 |  |
|  | G2（6分）特色活动及媒体报道 | 学校结合自身特点，开展特色活动并取得良好成效，被市级以上主流媒体报道（6分）。 | 现场查看、图片资料 |  |

补充说明：

1.本《标准》满分100分，另含附加分10分，总分≥90分的学校为市级“无废学校”。

- 附件2

- 重庆市“无废小区”评价标准

- 总分:

| 项 目 |  | 评 价 内 容 | 评 价 方 式 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 组织管理20分 | - A1（14分）环境管理体系 | - 成立“无废小区”创建和管理机构（4分）；制定创建工作实施方案（6分）；按照创建计划开展有关人员的培训（4分）。 | - 创建和管理机构的档案文件、人员组成与分工、培训记录等 |  |
|  | A2（6分）环境监督体系 | 将创建计划告之居民(3分)；小区内有固定的环境问题投诉或建议的渠道，如接到环境问题投诉，及时协调解决并反馈结果(3分) | 居民意见记录、工作计划、答复记录，群众调查、座谈等资料 |  |
| B 环境质量与污染控制48分 | B1（20分） 基础设施建设 | 有合理的垃圾分类回收装置，垃圾日产日清（4分）；小区设置废旧纺织物回收投放箱（4分）；有电子废弃物、废弃日光灯、节能灯等有害废弃物的回收装置（4分）；设有废旧家具大件垃圾投放点并定时收运（4分）；有建筑垃圾专门堆放点，无露天堆放情况（4分）。 | 现场检查、照片、群众调查 |  |
|  | B2（13分） 绿色生活方式 | 小区家庭和居民有良好行为规范，积极践行绿色生活方式（3分）；居民能准确分类投放生活垃圾（3分）;快递回收网点设有包装物回收设施（4分）；生活垃圾回收利用率≥35%（3分）。 | 群众调查、座谈，现场查看 |  |
|  | B3（3分） 化学品管理 | 小区绿化采用无公害病虫防治技术，化肥农药包装废弃物全部回收并妥善处置（3分）。 | 提供使用的化学药品清单及使用情况说明，走访居民 |  |
|  | B4（8分） 清洁卫生 | 公众场所卫生达到要求（8分）。发现卫生死角扣2分，公共活动场所发现垃圾堆积或路面扬尘扰民现象扣2分，垃圾未及时清理扣2分，垃圾未定期分类收运扣2分。 | 现场查看，群众座谈、图片、影像等资料 |  |
|  | B5（4分） 降低能耗 | 公共场所的照明等设备采用节能控制措施（4分）。 | 现场查看 |  |
| C 环境宣传与公众参与 32分 | C1（12分） 环保活动 | 每年开展以“无废城市”为主题的环境保护宣传教育活动不少于2次（6分）；举办废旧物品交换、小件物品修补等活动，每年不少于2次，实现废旧物品资源再利用（6分）。 | 活动记录、照片、影像及活动成效反馈 |  |
|  | C2（10分） 公众参与 | 有一定数量的居民组成的环保志愿队伍，参与小区环境管理与环保宣传教育（5分）；居民积极参与“无废小区”建设，监督小区环保工作（5分）。 | 队伍成员名单，活动方案，照片、影像等记录 |  |
|  | C3（10分） 环境宣传与教育 | 设置有“无废城市”宣传栏或橱窗、电子显示屏等（5分）；“无废城市”建设宣传教育培训普及率90%以上（5分）。 | 现场查看，图片、影像等资料，群众座谈 |  |
| D附加分10分 | D1（4分） 命名表彰 | 获得过国家级、市级命名表彰的小区，如文明小区、绿色小区等（4分）。 | 相关命名表彰文件 |  |
|  | D2（6分） 特色活动及媒体报道 | 小区结合自身人文地域等特点，开展特色活动并取得良好成效，被市级以上主流媒体报道（6分）。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |

- 补充说明：

- 1.本《标准》满分100分，另含附加分10分，总分≥85分的小区为市级“无废小区”。

附件3

重庆市“无废公园”评价标准

总分:

| 项 目 |  | 评 价 内 容 | 评 价 方 式 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 组织管理20分 | A1（11分）环境管理体系 | 成立“无废公园”创建和管理机构（4分）；制定创建工作实施方案并落实到部门及个人（3分）；按照创建计划开展有关人员的培训（4分）。 | 创建和管理机构的档案文件、人员组成、培训记录等 |  |
|  | A2（9分）环境监督体系 | 在公园或周边范围内发布“无废公园”创建信息（3分）。 | 图片及调查座谈 |  |
|  |  | 设置有环境问题建议的渠道（3分）；对环境管理提出的意见、建议及时有回应有落实（3分）。 | 意见记录、答复记录 |  |
| B 环境质量与污染控制58分 | B1(20分）环境卫生 | 公园整体环境干净整洁，无卫生死角，公共区域无垃圾堆积（4分）；配备有满足需求的保洁队伍（4分）；垃圾箱布局合理，分类设置，标识明显，数量满足需求（4分）；厕所干净无异味（4分）；人工湖、水池等定时轻漂，确保水中无固废垃圾（4分）。 | 现场查看、调查座谈 |  |
|  | B2（7分）园林废弃物 | 园林废弃物禁止焚烧，统一收集后资源化利用，如粉碎堆肥或覆盖土层等（7分）。 | 现场查看、图片 |  |
|  | B3（10分） 化学品管理 | 公园绿化采用无公害病虫防治技术（5分）；化肥农药包装废弃物全部回收（5分）。 | 现场查看、图片 |  |
|  | B4（5分） 电子门票 | 推行电子门票，减少纸质门票的使用（5分）。 | 现场查看 |  |
|  | B5（13分） 餐饮 | 倡导市民采取定点就餐，并采用可回收餐具就餐（4分）；餐饮点不主动提供一次性餐具（5分）；餐饮点产生的垃圾和废水得到无害化处理（4分）； | 现场查看、走访游客 |  |
|  | B6（3分） 降低能耗 | 公共场所的照明等设备采用节能控制措施（3分）。 | 现场查看 |  |
| C科普宣传 22分 | C1（10分） 科普活动 | 组织1次及以上以“无废城市”为主题的科普活动，且有市民参与互动（10分）。 | 现场查看、活动记录、照片资料、群众座谈 |  |
|  | C2（12分） 环境宣传与教育 | 设置有“无废城市”宣传栏或相关海报、显示屏等（6分）；定期更新“无废城市”宣讲知识（6分）。 | 现场查看，图片、影像等资料，群众座谈 |  |
| D附加分10分 | D1（4分） 命名表彰 | 获得过国家级、市级命名表彰的公园，如绿色公园等（4分）。 | 相关命名表彰文件 |  |
|  | D2（6分） 特色活动及媒体报道 | 公园结合自身人文地域等特点，开展特色活动并取得良好成效，被市级以上主流媒体报道（6分）。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |

补充说明：

1.本《标准》满分100分，另含附加分10分，总分≥85分的公园为市级“无废公园”。

附件4

重庆市“无废商圈”评价标准

总分:

| 项 目 |  | 考核内容 | 评价方式 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 组 织 管 理 20 分 | A1（14分环境管理体系） | 成立“无废商圈”创建和管理机构（4分）；制定创建工作实施方案并落实到部门及个人（6分）；按照创建计划开展有关人员的培训（4分）。 | 创建和管理机构的成立文件、会议记录、工作计划 |  |
|  | A2（6分）环境监督体系 | 将创建计划告之消费者(3分)；有固定的环境问题投诉或建议的渠道，如出现环境问题投诉，及时协调解决并反馈结果(3分) | 群众意见记录、答复记录等 |  |
| B 环 境 质 量 与 污 染 控 制 29 分 | B1（5分）建筑与节能设计 | 在商场装修布置上选择绿色环保可回收材料，并进行适当的节能设计（2分）；商场装修宜采取灵活隔断，减少重新装修时垃圾产生量（2分）；装修垃圾不随意丢弃，有固定堆放场所（1分）。 | 现场查看等 |  |
|  | B2（3分）大气污染防治 | 商圈内大气污染源得到有效控制，未产生废气、扬尘、油烟污染（3分）。 | 群众调查、座谈，现场查看 |  |
|  | B3（3分）水污染防治 | 生活污水排入市政污水处理厂或自行处理后达标排放（3分）。 | 现场查看 |  |
|  | B4（18分）固体废弃物污染防治 | 垃圾箱分类设置且布局合理（4分）；对商圈内各种废弃物分类管理，餐饮区域餐厨垃圾交专业公司妥善处置（4分）；可回收物自行回收或交专业公司清运（3分）；商场内设立回收箱，对废灯管、废化妆品等有害垃圾妥善处理（7分）。 | 现场查看、群众调查 |  |
| C 采 购 及 消 费 23 分 | C1（11分）商圈美化 | 商圈内各场所洁净，没有垃圾乱倒乱扔现象（5分）。厕所布局合理，数量满足需要，标识醒目，厕所内外整洁，洁具洁净，无污垢、无堵塞（6分）。 | 现场查看 |  |
|  | C2（12分）“无废”消费 | 宣传推动“无废”消费，提倡使用环保购物袋，不主动提供一次性塑料袋和餐具（4分）；鼓励使用电子发票和电子小票（4分）；不过度包装，包装物可循环利用或者无害化处理（4分）。 | 群众座谈、现场查看 |  |
| D 宣 教 与 满 意 度 28 分 | D1（22分）环境宣传 | 商圈内有“无废城市”宣传海报或短视频等（5分）；每年向商家及消费者普及环保知识2次以上，每次6分（12分）；公众场合和商场内有“无废城市”等环保类宣传告示（5分）。 | 现场查看，文字、图片、影像等资料，群众座谈 |  |
|  | D2（6分）消费者对环境质量的满意率 | 商圈工作人员及消费者对环境质量满意率：达到85%得2分,达到90%得4分，达到95%以上得6分。 | 问卷调查，座谈会 |  |
| E 附 加 分 10 分 | E1（4分）命名表彰 | 获得过国家级、市级命名表彰的商圈，如文明商圈、绿色商圈等（4分）。 | 相关命名表彰文件 |  |
|  | E2（6分）特色活动及媒体报道 | 商圈结合自身特点，开展特色活动并取得良好成效，被市级以上主流媒体报道（6分）。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |

补充说明：

1.本《标准》满分100分，另含附加分10分，总分≥85分的商圈为市级“无废商圈”。

附件5

重庆市“无废饭店”评价标准

总分:

| 项目 |  | 评价内容 | 评价方式 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A组织管理20分 | A1（14分）环境管理体系 | 成立“无废饭店”创建领导小组和运行管理组织机构，明确职责，责任落实到人（8分）。 | 创建和管理机构的档案文件 |  |
|  |  | 主要负责人定期听取创建工作进度并解决工作中遇到的问题（6分）。 | 会议记录 |  |
|  | A2(6分）信息公开 | 发布“无废饭店”创建相关信息（3分）。 | 图片及调查座谈等 |  |
|  |  | 设置有环境问题建议的渠道，对环境管理提出的意见、建议及时有回应有落实（3分）。 | 意见记录、答复记录 |  |
| B节能管理 9分 | B1（9分）用能控制 | 主要场所室内温度按有关规定控制（3分）。 | 现场查看 |  |
|  |  | 定期对用能设备巡查、检修，提高用能效率（3分）。 | 现场查看 |  |
|  |  | 饭店每月进行能源统计对比分析，并制定改进措施（3分）。 | 现场查看、数据记录 |  |
| C废水排放 5分 | C1（5分）排放标准 | 污水排放符合标准GB8978规定，浓度低于排放标准限值的90%（5分）。 | 现场查看、调研座谈 |  |
| D饭店环境15分 | D1（6分）垃圾收集 | 饭店后厨、客房区、餐饮区、办公室及公共场所等合理设置足够的分类收集容器（3分）；垃圾及时清运（3分）。 | 现场查看 |  |
|  | D2（9分）环境卫生 | 饭店整体环境干净整洁，无卫生死角，公共区域无垃圾堆积（3分）；无生活污水进雨水管网的现象（3分）；洗手间干净无异味（3分）。 | 现场查看、调研座谈 |  |
| E固体废物管理36分 | E1（5分）采购 | 采购食材、客房用品时，不主动选择过度包装物品，减少固体废物产生量（5分）。 | 采购记录、图片资料等 |  |
|  | E2（18分）餐饮 | 餐厅有倡导、提醒客人践行“光盘行动”的措施（5分）。若无客房服务，则本项分值为10分。 | 现场查看、图片资料等 |  |
|  |  | 不主动提供一次性餐具（5分）；提供打包等服务（4分）。若无客房服务，则每项分值均为7分。 | 现场查看、图片资料 |  |
|  |  | 餐厨垃圾进行资源化利用或委托第三方清运处理（4分）。若无客房服务，则每项分值均为7分。 | 现场查看 |  |
|  | E3（13分）客房 | 不主动提供一次性洗漱用品（5分）。 | 现场查看 |  |
|  |  | 有免换洗提示卡，提倡棉织品一客一换（3分）。 | 现场查看 |  |
|  |  | 淘汰的旧家具等大件垃圾和废弃电视等电子产品不随意丢弃，有合理的处置渠道（5分）。 | 现场查看 |  |
| F宣传活动15分 | F1（4分）“无废”宣传 | 有“无废城市”主题的海报或视频等宣传品（4分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
|  | F2（11分）环保活动 | 积极参与社区、街道的环境保护活动（5分）。 | 图片资料、座谈 |  |
|  |  | 饭店每年组织2次以“无废饭店”为主题的宣传活动（6分）。 | 图片资料 |  |
| G附加分 10分 | G1（4分） 命名表彰 | 获得过国家级、市级命名表彰的饭店，如绿色饭店等（4分）。 | 相关命名表彰文件 |  |
|  | G2（6分） 特色活动及媒体报道 | 饭店结合自身特点，开展特色活动并取得良好成效，被市级以上主流媒体报道（6分）。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |

补充说明：

1.本《标准》满分100分，另含附加分10分，总分≥85分的饭店为市级“无废饭店”。

附件6

重庆市“无废景区”评价标准

总分:

| 项目 |  | 评价内容 | 评价方式 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A组织管理 16分 | A1（10分）环境管理体系 | 成立“无废景区”创建领导小组和运行管理组织机构，明确职责，责任落实到人（4分）。 | 创建和管理机构的档案文件、会议记录等 |  |
|  |  | 主要负责人定期听取创建工作进度并解决工作中遇到的问题（3分）。 | 会议记录 |  |
|  |  | 对景区工作人员开展“无废城市”相关知识培训（3分）。 | 图片及会议记录 |  |
|  | A2(6分）信息公开 | 发布“无废景区”创建相关信息（3分）。 | 图片及调查座谈 |  |
|  |  | 建立游客对旅游环境保护的监督和投诉制度，及时处理游客投诉，并建立档案记录和复查制度（3分）。 | 意见记录、调查座谈答复记录 |  |
| B生态维护 5分 | B1（5分） 生态维护 | 景区设施维护过程中，对周边环境，包括地貌、动植物、水体采取保护措施（5分）。 | 现场查看、图片 |  |
| C整体环境11分 | C1（5分）环境整洁度 | 景区环境整洁，无污水、污物，无乱堆、乱放现象，建筑物及各种设施设备无剥落、无污垢，旅游景区内空气清新、无异味（5分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
|  | C2（6分）厕所 | 厕所布局合理，数量满足需要，标识醒目，建筑造型与景观协调，具备水冲、通风设备（3分）。厕所内外整洁，洁具洁净，无污垢、无堵塞（3分）。 | 现场查看与调查座谈 |  |
| D环境污染防治15分 | D1（6分） 噪声与大气污染防治 | 景区内空气质量、噪声指标达到国家标准（3分）；景区内餐饮厨房有油烟净化处理措施，确保不对周边大气环境造成污染（3分）。 | 现场查看与调查座谈 |  |
|  | D2（9分）水体污染防治 | 通过采用节水、循环用水等方式，减少污水的排放量（3分）；因地制宜设置污水处理设施，应就近处理污水（3分）；景区污水应全部经过处理后排放，不直接向河流等自然环境排放超标废水，污水排放达到排放标准（3分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
| E固体废物管理33分 | E1（5分）化学品包装物 | 景区绿化采用无公害病虫防治技术，化肥农药包装废弃物全部回收（5分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
|  | E2（6分）旅游商品 | 实行旅游商品简易包装原则（3分）；减少一次性塑料制品使用（3分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
|  | E3（5分）电子门票 | 推行电子门票，减少纸质门票的使用（5分）。 | 现场查看 |  |
|  | E4（7分）餐饮 | 不主动提供一次性餐具（4分）；有引导游客践行“光盘行动”的具体措施（3分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
|  | E5（10分）生活垃圾 | 垃圾箱布局合理，分类设置，标识明显，数量满足需要，造型美观，与环境协调（4分）；垃圾清扫及时，日产日清（3分）；有满足需求的保洁队伍（3分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
| F宣传活动20分 | F1（5分）“无废”宣传 | 景区有“无废城市”主题的海报或视频等宣传品（5分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
|  | F2（9分）生态标志 | 减少纸质宣传手册或旅游地图使用，提倡使用电子手册等（5分）；各种引导标识布局合理，采用生态材料,并对生态敏感地带进行有效引导和标识（4分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
|  | F3（6分）公益活动 | 景区每年组织1次以“无废城市”为主题的社会公益活动（6分）。 | 图片资料 |  |
| G附加分10分 | G1（4分） 命名表彰 | 获得过国家级、市级命名表彰的景区，如绿色景区等（4分）。 | 相关命名表彰文件 |  |
|  | G2（6分） 特色活动及媒体报道 | 景区结合自身特点，开展特色活动并取得良好成效，被市级以上主流媒体报道（6分）。 | 现场查看，图片、影像等资料 |  |

补充说明：

1.本《标准》满分100分，另含附加分10分，总分≥85分的景区为市级“无废景区”。

附件7

重庆市“无废机关”评价标准

总分:

| 项 目 |  | 评 价 内 容 | 评 价 方 式 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 组织管理20分 | A1（11分）环境管理体系 | 创建工作组织领导机构健全，责任明确（4分）。 | 创建机构档案文件 |  |
|  |  | 对机关各处室创建活动开展不定期检查，发现问题后提出整改意见（7分）。 | 图片及意见记录 |  |
|  | A2（9分）信息公开 | 设置有环境问题建议的渠道（4分）；对环境管理提出的意见、建议及时有回应有落实（5分）。 | 意见记录、答复记录、群众调查等 |  |
| B 环境质量与污染控制60分 | B1(11分）环境卫生 | 整体环境干净整洁，无卫生死角，公共区域无垃圾堆积（5分）；厕所干净无异味（3分）；无厕所污水进雨水管网或散排的现象（3分）。 | 现场查看 |  |
|  | B2（18分） 绿色办公 | 推进机关绿色办公，减少文件资料印发数量（3分）；提倡双面打印（3分）；倡导采用电视、电话会议（3分）；减少签字表、一次性水杯使用（3分）；空调设定温度夏季不低于26℃，冬季不高于20℃（3分）；办公设备实现“零待机”能耗（3分）。 | 现场查看、调查座谈 |  |
|  | B3（11分） 绿色食堂 | 不主动提供一次性餐具（3分）；倡导“光盘”行动（4分）；餐厨垃圾全面实行定点回收（4分）。 | 现场查看、调查座谈 |  |
|  | B4（8分） 化学品管理 | 机关绿化采用无公害病虫防治技术，化肥农药包装废弃物全部回收（3分）;涉及到化学试剂、危险废物管理的机关要制定相关制度（5分）。 | 现场查看、管理制度 |  |
|  | B5（6分） 生活垃圾 | 办公室和公共区域合理设置垃圾分类回收容器（3分）；正确清楚标识垃圾类别（3分）。 | 现场查看 |  |
|  | B6（6分）其他垃圾 | 淘汰产生的废旧办公桌椅等大件垃圾或废弃电脑、打印机等电器电子产品有存放清运点或联系相关单位及时清运（6分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
| C 宣传 20分 | C1（20分） 环境宣传与教育 | 运用显示屏、宣传栏、海报等载体宣传“无废城市”相关知识（10分）；在机关职工中普及“无废城市”或生态文明相关知识（10分）。 | 现场查看、图片资料 |  |
| D附加分10分 | D1（4分） 命名表彰 | 获得过国家级、市级相关命名表彰，如绿色机关、节约型机关、智能机关等（4分）。 | 相关命名表彰文件 |  |
|  | D2（6分） 特色活动及媒体报道 | 结合自身特点，开展特色活动并取得良好成效，被市级以上主流媒体报道（6分）。 | 现场查看、图片资料 |  |

补充说明：

1.本《标准》满分100分，另含附加分10分，总分≥85分的机关为市级“无废机关”。

附件8

市级“无废城市细胞”创建数量

| 各区 （管委会） | 类别及数量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无废 学校 | 无废 小区 | 无废 公园 | 无废商圈 | 无废饭店 | 无废景区 | 无废 机关 |
| 渝中区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大渡口区 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 江北区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沙坪坝区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 九龙坡区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 北碚区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 渝北区 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 巴南区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 两江新区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 高新区 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 | 22 | 15 | 16 | 11 | 11 | 9 | 16 |

附件9

重庆市“无废XX”申报表

申报单位（盖章）：                               日期：    年    月    日

| 单位基 本 情 况 | 单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 职工/师生人数 |  |
|  | 负责人姓名 |  | 联系方式 |  |
|  | 联系人姓名 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |
|  | 获相关命名时间及批准文号 |  |  |  |
| XX区（管委会）相关部门意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 市级相关部门意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |