重庆市生态环境局

中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室

重庆市规划和自然资源局

# 渝环函〔2021〕335号

关于开展寻找“重庆最美生态打卡地”

网络主题活动的函

各区县（自治县）人民政府，两江新区、重庆高新区、万盛经开区管委会，市属新闻网站，中央新闻网站重庆频道：

为进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想，弘扬生态文化、培育生态道德、倡导生态价值，为深入打好污染防治攻坚战、筑牢长江上游重要生态屏障、建设山清水秀美丽之地营造良好氛围，市生态环境局、市委网信办、市规划自然资源局拟在全市范围联合开展寻找“重庆最美生态打卡地”网络主题活动，并制定了活动方案。现印送给你们，请根据方案并结合自身实际，扎实开展寻找“重庆最美生态打卡地”网络主题活动。

联系人：

市生态环境局：石竹，88739584、13883123433，邮箱：cqhbxjc@163.com；

市委网信办：王潇，63151691、13983427857；

市规划和自然资源局：郑妮，63158050，邮箱：414977840@qq.com；

上游新闻：陈娟，18623532244。

# 附件：寻找“重庆最美生态打卡地”网络主题活动方案

重庆市生态环境局   中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室

# 重庆市规划和自然资源局

2021年5月13日

（此件公开发布）

附件

寻找“重庆最美生态打卡地”网络主题活动方案

为进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想，弘扬生态文化、培育生态道德、倡导生态价值，为深入打好污染防治攻坚战、筑牢长江上游重要生态屏障、建设山清水秀美丽之地营造良好氛围，拟在全市开展寻找“重庆最美生态打卡地”网络主题活动，旨在发现挖掘一批环境美、人气旺的生态精品案例，以不断满足广大人民群众对优美生态环境的需求。现制定方案如下：

一、活动主题

人与自然和谐共生—寻找重庆最美生态打卡地。

二、活动时间

2021年5—10月。

- 组织单位

主办单位：市生态环境局、市委网信办、市规划自然资源局。

承办单位：上游新闻。

四、参与媒体

人民网重庆频道、新华网重庆频道、光明网重庆频道、国际在线重庆频道；华龙网（新重庆客户端）、视界网、重庆日报网、七一网、城乡统筹发展网、第1眼新闻客户端；区县重点网络媒体等。

五、活动内容

本次网络主题活动聚焦“人与自然和谐共生”主题，通过区县推荐具体打卡点位、组织网络媒体实地采访、引导网民线上线下互动参与，深入发掘一批环境优美、交通便捷的生态打卡地。各区县推荐的生态打卡地应符合以下标准：

- 能充分体现生态保护修复成效的具体点位；

- 能充分呈现人与自然和谐共生的具体点位；

- 能充分展现生态文化的具体点位；

- 点位所在区域无政策性禁入规定，无生态环境违法现象。

六、活动安排

（一）点位征集（活动通知印发至5月21日）。

各区县根据标准推荐符合要求的生态打卡地具体点位，填写附件，于5月21日（星期五）前报送主办单位。每个区县推荐的生态打卡地点位不得少于1个。

（二）线上宣传。

第一阶段：活动预热阶段（活动通知印发至5月22日）

承办单位开设“寻找重庆最美生态打卡地”网络主题活动专题专栏；制作活动预热海报+短视频；设置#我身边的最美生态打卡地#互动话题，并开启线上网民打卡通道（将从中抽取幸运网民参与线下集中采访活动）；主办单位统筹全市各级各类新闻网站及新媒体平台，加强市属网络媒体、区县网络媒体、中央新闻网站三级矩阵协调联动，为寻找“重庆最美生态打卡地”网络主题活动预热。

第二阶段：采访制作阶段（5月22日—9月22日）。

主办单位从区县推荐的具体点位中筛选16个点位。承办单位组织记者实地采访（其中，组织2次线下集中采访），录制打卡短视频、采写图文稿件，在呈现具体点位现有生态价值的同时，挖掘其背后的生态故事，制作16期打卡短视频+图文稿。每周推出1期，并纳入活动专题专栏予以展示。

第三阶段：活动总结阶段（9月22日—10月中旬）。

承办单位制作总结视频，全面呈现活动过程及成效；制作H5《走进重庆最美生态打卡地》，集纳图文报道+打卡短视频，形成二次传播，延续活动热度。

（三）线下活动及宣传报道。

1. 集中采访

①采访时间：5月22日前后（生物多样性保护）和6月中旬（美丽河湖）各组织一次。

②采访形式：组织重点网络媒体以及部分热心网民到生态打卡地具体点位进行集中采访，深入实地，寻找报道亮点，挖掘生动题材，开展行进式报道。

③行程安排（另形成具体方案）

④做好采访活动网上宣传。参与活动的网络媒体对每个采访点至少完成1篇稿件。各区县新闻网站链接市属重点网络媒体专题，首页首屏突出展示。承办单位组织集中采访图片直播，并及时将各媒体的报道纳入活动专题专栏。

- 集中评选

①评选时间：9月下旬。

②评选形式：主办单位结合活动专题专栏中打卡短视频+图文稿的传播量，评选出2021年度“重庆最美生态打卡地”。

3. 新闻发布

①新闻发布时间：10月中旬。

②发布形式：主办单位就活动成效以及最终结果予以会议发布。

③发布会议程（另形成具体方案）

④做好活动综合性、总结性网上宣传。发布会结束次日，结合各网络媒体报道，市属重点网络媒体进行综述，展现重庆生态环境保护修复成效。

七、任务分工

（一）市生态环境局负责拟定活动方案，具体推进活动实施。

（二）市委网信办指导活动开展，协调组织市属新闻网站，市主要新闻客户端，中央新闻网站重庆频道以及区县重点网络媒体参与活动，协调优秀网络作品全网推送。

（三）市规划自然资源局负责部分生态打卡地具体点位推荐并协调采访。

（四）各区县根据标准至少推荐符合要求的生态打卡地具体点位1个，填写附件，于5月21日（星期五）前报送。有关区县负责线下采访活动；收集、汇总、审核相关新闻素材，提供各网络媒体备用；协调对接相关采访点，配合做好媒体的接待、采访、用餐等工作。

（五）各新闻网站针对此次主题活动至少完成1篇高质量新闻稿件；负责调配资源、选派业务骨干，积极参与网络主题活动；组织策划团队，及时开发制作形式多样的新媒体产品，扩大传播力影响力。

附件

重庆最美生态打卡地推荐表

| 生态打卡地名称 | （备注：要具体到点位。例如重庆梁平双桂湖国家湿地公园，而非双桂湖；例如金州公园） |
| --- | --- |
| 报送单位 |  |
| 点位简介 |  |
| 点位故事 | （备注：体现生态保护修复成效的故事； 体现人与自然和谐共生的故事；展现生态文化的故事） |
| 采访联系人 |  |